Дорожная карта

Приложение 1 к приказу от 29.08.2025г. №97

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ Кировской СОШ №9 в 2026 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей региональной информационной системы данных обучающихся, завершивших в 2025 году освоение программы основного и среднего общего образования, участников ЕГЭ, ОГЭ протоколов ЕГЭ): - анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ за предыдущие три года и их результатов, направленных на выявление проблем в освоении федеральных государственных образовательных стандартов; - подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, ОГЭ в МБОУ Кировской СОШ №9 (далее – ОО) | Администрация ОО Зам. директора | Август 2025 года | Дорожная карта по совершенствованию подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ. Повышение эффективности деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2025-2026 учебном году |
| 1.2 | Изучение опыта подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в других образовательных организациях | Администрация ОО Руководители МО | Август-сентябрь 2025года |  |
| 1.3 | Методический совет «Организация методической работы в ОО по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» | Зам. директора | Август 2025 года |  |
| 1.4 | Обсуждение на педсовете вопроса о состоянии качества результатов образования: - выводов о результатах развития системы образования (в части качества результатов образования); - уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); - характеристики основных тенденций и выявленных проблем; - основных приоритетов на предстоящий период. | Администрация ОО, педагоги | Август 2025 года |  |

| 1.5 | Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам организации и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2026г. | Директор школы | В течение учебного года | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Обучение учителей современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников: - проведение на заседаниях МО анализа структуры и содержания образцов тестов ОГЭ, ЕГЭ по образовательным областям; - планирование работы МО с учетом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ОГЭ и ЕГЭ; - Анализ решений учебно-тренировочных материалов по подготовке к ЕГЭ. | Руководители МО | По плану ШМО | Повышение квалификации учителей в вопросах методики, дидактики и технологии подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ |
| 1.7 | Формирование заявки на повышение квалификации педагогических работников | Зам. директора | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |
| 1.8 | Аттестация педагогических работников |  | В течение учебного года | Мотивация педагогических работников на повышение квалификации, совершенствование педагогических технологий, внедрение инновационных технологий. |
|  | 2. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 2.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ, ОГЭ с порядком проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2026 году (под роспись) через: - размещение информации на информационных стендах ОО; | Администрация ОО Классный руководитель | В течение учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах |

|  | - размещение информации на официальном Интернет-сайте ОО; - информационные письма; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - информационные плакаты, буклеты; - средства массовой информации; - «горячую линию» управления образования и ОО |  |  | ОГЭ, ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение прав участников ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Размещение на сайте ОО информации о ЕГЭ и ОГЭ, ссылка на официальные сайты поддержки ЕГЭ, ОГЭ | Зам. директора | В течение учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки ЕГЭ, ОГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ОГЭ, ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 2.3 | Проведение дня открытых дверей для родителей «Готовимся к ГИА», акции «ЕГЭ – выбор будущего» | Администрация ОО | В течение учебного года |  |
| 2.4 | Обеспечение информационно-технологических условий проведения диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений, итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ | Администрация ОО | Октябрь 2025 – май 2026 |  |
| 2.5 | Пополнение библиотечного фонда методической литературой (в том числе, на электронных носителях) по вопросам качества образования, ЕГЭ и ОГЭ | Педагог - библиотекарь | В течение учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки ОГЭ, ЕГЭ |
| 2.6 | Регистрация на ЕГЭ в 2026 году выпускников текущего года, прошлых лет | Зам. директора | До 01.02.2026 | Обеспечение регистрации на ЕГЭ выпускников прошлых лет. Организация регистрации на ЕГЭ в 2026 году |
| 2.7 | Выдача уведомлений выпускникам текущего года, прошлых лет. | Зам. директора | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Информирование о закреплении за ППЭ участников ЕГЭ. Закрепление участников ГИА, ЕГЭ за ППЭ |
|  | 3. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 3.1 | Формирование «группы риска» (могут не получить аттестат) для организации индивидуальной работы с обучающимися; | Руководители МО | сентябрь-октябрь | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ, прав обучающихся |

|  | Представление педагогическому совету школы плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Инструктажи, подготовка: - организаторов ППЭ ОГЭ, ЕГЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - лиц, задействованных в сопровождении выпускников в ППЭ; - классных руководителей; - выпускников. | Зам. директора | Март-май | Готовность обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ОГЭ, ЕГЭ, порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, прав участников ОГЭ, ЕГЭ |
| 3.3 | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно- методического сопровождения ОГЭ и ЕГЭ | Зам. директора | В течение учебного года | Совершенствование форм и методов обучения и определение выбора оптимальной технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по учебному предмету |
| 3.4 | Участие учителей 9-11–х классов в работе семинаров МО по работе с тестами ЕГЭ и ОГЭ, а также в творческих группах учителей-предметников Зимовниковского района | Учителя- предметники Руководители МО | По графику |  |
| 3.5 | Разработка и реализация психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка и выпуск памяток «Советы психолога» для обучающихся и родителей | Педагог-психолог | Октябрь-ноябрь 2025г. |  |
| 3.6 | Проведение диагностических контрольных работ в 9 и 11 классах. | Зам. директора | По графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 3.7 | Проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся 9 и 11 классов | Зам. директора Руководители МО | По графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. |
| 3.8 | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» | Зам. директора Руководители МО | В течение учебного года | Повышение качества реализации общеобразовательных |

|  |  |  |  | программ, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Мониторинг организации подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению) в общеобразовательных учреждениях: - индивидуальной работы с группами риска; - учителями-предметниками; - родителями (законными представителями) обучающихся | Зам. директора Руководитель МО | Ноябрь 2025 года – апрель 2026 года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ, подготовки к ЕГЭ. |
| 3.10 | Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по материалам РОЦОИСО | Зам. директора Руководители МО | Февраль | Отработка организационно- технологических схем проведения ЕГЭ и ОГЭ |
| 3.11 | Проведение совещаний по вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году с педагогическим коллективом ОО | Директор школы | По графику | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ |
| 3.12 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ через систему обучающих семинаров | Администрация ОО | По графику | Обеспечение качества процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ |
| 3.13 | Формирование банка общественных наблюдателей за процедурой проведения ЕГЭ, ОГЭ | Администрация ОО | По графику |  |
|  | 4. Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка приказа о назначении ответственного лица за внесение данных в региональную информационную систему | Директор | До 01.10.2025 | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ и ОГЭ. Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ, ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ |
| 4.2 | Подготовка приказа о назначении школьных координаторов ЕГЭ, ОГЭ | Директор | До 01.10.2025 |  |
| 4.3 | Подготовка приказов об участии выпускников в ЕГЭ и ОГЭ в основной период, о назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье выпускников во время сопровождения и нахождения их в ППЭ | Директор | Май-июнь |  |
|  | 5. Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 5.1 | Совещание с руководителями МО по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ | Администрация ОО | Май | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. |

|  |  |  |  | Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, ЕГЭ | Администрация ОО | В течение учебного года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА, ЕГЭ |
| 6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Администрация ОО | сентябрь-декабрь 2025 года, январь-май 2026 года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА, ЕГЭ |
| 6.2. | Проведение подготовки: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | Администрация ОО | март-апрель 2026 года |  |
| 6.3. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Администрация ОО | в течение года |  |
| 6.4. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | Администрация ОО | в течение года |  |
| 6.5. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА | Администрация ОО | по графику |  |
| 7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 | Администрация ОО | по отдельному плану -графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2025-2026 учебном году | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ, ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ |

| 7.2. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировки внесенных в РИС сведений и обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации | Администрация ОО | постоянно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Администрация ОО | декабрь 2025 года, февраль, апрель 2026 года |  |
| 7.4. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Администрация ОО | февраль, март, апрель 2026 года |  |
| 7.5. | Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Администрация ОО | август 2026 года, февраль-май 2026 года |  |
| 7.6. | Организация обучения общественных наблюдателей | Администрация ОО | апрель 2026 года |  |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | Администрация ОО | постоянно | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ, ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ и ОГЭ |
| 8.2. | Размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Зам. директора | постоянно |  |
| 8.3. | Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях | Зам. директора | постоянно |  |
| 8.4. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | Зам. директора | по графику Рособрнадзора |  |
| 8.5. | Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» | Зам. директора | ноябрь-декабрь 2025 года |  |
| 8.6. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), педагогов, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Зам. директора | круглогодично |  |

| 8.7. | Проведение диагностических контрольных работ в 9-х, 11-х классах общеобразовательных организаций по материалам ГБУ РО РОЦОИСО | Зам. директора | февраль 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Зам. директора | круглогодично |  |
| 8.9. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году | Зам. директора | постоянно |  |
| 8.10. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 на информационных стендах в ОО и на официальных сайтах ОО | Зам. директора | ноябрь 2025 года – май 2026 года |  |
| 8.11. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Зам. директора | ноябрь-декабрь 2025 года, апрель 2026 года |  |
| 8.12. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Зам. директора | постоянно |  |
| 8.13. | Участие в цикле онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | Зам. директора | март-май 2025-2026 учебного года |  |