# Приложение 2

к приказу

от 02.11.2026 №170

- План-график мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ Кировской СОШ №9

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО | Ноябрь 2026 | Директор МБОУ Кировской СОШ № 9 | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО |
| 2. | Организация сетевого взаимодействия МБОУ Кировской СОШ №9 с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений) | май – август 2027 | Администрация ОО | Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности |
| 3. | Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения | 2027 | Администрация ОО, педагог-библиотекарь | Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту |
| II. Нормативное обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение школьного плана-графика (дорожной карты) мероприятий по введению Стандарта | ноябрь – декабрь 2026 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на уровне образовательной организации |
| 5. | Актуализация основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующую Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов | март – август 2027 | ОО | ОО имеет утвержденную основную образовательную программу среднего общего образования |
| III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 6. | Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в МБОУ Кировской СОШ №9 в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта) | декабрь 2026 – март 2027 | Администрация ОО | Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации |
| 7. | Поэтапное оснащение МБОУ Кировской СОШ №9 оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования | 2027–2030 гг. | Администрация ОО | К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта |
| IV. Методическое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 8. | Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в ОО в контексте реализации ФГОС |
| 9. | Организация участия педагогических работников в мероприятиях ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по вопросам реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | профессиональное развитие педагогов ОО |
| 10. | Организация участия в региональных мероприятиях (интернет-конкурсы, научно-практические конференции, стратегические сессии и т.д.) | по срокам ГБУ ДПО РО «РОИПКиППРО»минобразования Ростовской области | Администрация ОО | популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик и технологий обучения учителей общественных дисциплин |
| V. Кадровое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 11. | Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | Повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 12. | Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников | до июня 2027 | Администрация ОО | Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами |
| VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта |  |  |  |  |
| 13. | Проведение итоговой оценки готовности МБОУ Кировской СОШ №9 к введению Стандарта | август 2027 | Администрация ОО | Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г. |
| VII. Информационное обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 14. | Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения | март 2027 | Администрация ОО | Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта |
| 15. | Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) | с декабря 2026 | Администрация ОО | Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений |