# муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# Кировская средняя общеобразовательная школа №9

# 347474 Ростовская область, Зимовниковский район, х.Хуторской, ул.Строительная,12

# тел./факс: 8(86376)34468 e-mail:school_9@list.ru

___________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от 02.11.2026г                                                                                                    №170

О  создании рабочей группы

по введению ФГОС СОО

На основании приказа Минпросвещения России от 11.06.2026г №414 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО), с учетом инструктивно методического письма Министерства просвещения Российской Федерации от 12.10.2026 № ОК-2902/03, в целях создания условий для планового введения ФГОС СОО  с 01 сентября 2027 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО в МБОУ Кировской СОШ № 9 (приложение 1);

  - План мероприятий по введению ФГОС СОО (приложение 2).

- Рабочей группе обеспечить:

  - Изучение на педагогических советах нормативных документов по введению ФГОС СОО.

  - Актуализацию ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД.

  - Разработку учебного плана, плана внеурочной деятельности по ФГОС СОО на 2027-2028 учебный год.

  - Актуализацию рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе во внеурочной деятельности) на 2027-2028 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

  - Разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО.

  - Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС СОО.

  - Информирование родительской общественности о реализации ФГОС СОО.

  - Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения

  - Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                   П.В.Ковалёва

С приказом ознакомлены:

| Л.С. Хасуева | Н.А.Скиба |
| --- | --- |
| Е.С. Калашникова | Л.И.Радченко |
| В.В.Кучерова | В.И.Калашникова |

Приложение №1

к приказу

от 02.11.2026г № 170

Состав

рабочей группы по введению ФГОС СОО в МБОУ Кировской СОШ № 9

| Ковалёва Полина Владимировна | – директор МБОУ Кировской СОШ № 9, руководитель МО учителей-предметников естественно-математического цикла |
| --- | --- |
| Хасуева Любовь Сергеевна | - заместитель директора |
| Скиба Наталья Александровна | - заведующий хозяйством |
| Кучерова Валентина Васильевна | - педагог-библиотекарь |
| Радченко Людмила Ивановна | - руководитель МО учителей-предметников ОБЖ, ИЗО , музыки, физической культуры |
| Калашникова Валентина Ивановна | - руководитель МО учителей-предметников гуманитарного цикла |
| Калашникова Елена Сергеевна | - руководитель МО классных руководителей |

Приложение 2

к приказу

от 02.11.2026 №170

- План-график мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ Кировской СОШ №9

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО | Ноябрь 2026 | Директор МБОУ Кировской СОШ № 9 | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО |
| 2. | Организация сетевого взаимодействия МБОУ Кировской СОШ №9 с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений) | май – август 2027 | Администрация ОО | Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности |
| 3. | Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения | 2027 | Администрация ОО, педагог-библиотекарь | Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту |
| II. Нормативное обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение школьного плана-графика (дорожной карты) мероприятий по введению Стандарта | ноябрь – декабрь 2026 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на уровне образовательной организации |
| 5. | Актуализация основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующую Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов | март – август 2027 | ОО | ОО имеет утвержденную основную образовательную программу среднего общего образования |
| III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 6. | Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в МБОУ Кировской СОШ №9 в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта) | декабрь 2026 – март 2027 | Администрация ОО | Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации |
| 7. | Поэтапное оснащение МБОУ Кировской СОШ №9 оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования | 2027–2030 гг. | Администрация ОО | К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта |
| IV. Методическое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 8. | Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в ОО в контексте реализации ФГОС |
| 9. | Организация участия педагогических работников в мероприятиях ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по вопросам реализации ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | профессиональное развитие педагогов ОО |
| 10. | Организация участия в региональных мероприятиях (интернет-конкурсы, научно-практические конференции, стратегические сессии и т.д.) | по срокам ГБУ ДПО РО «РОИПКиППРО»минобразования Ростовской области | Администрация ОО | популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик и технологий обучения учителей общественных дисциплин |
| V. Кадровое обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 11. | Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС СОО | в течение всего периода | Администрация ОО | Повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 12. | Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников | до июня 2027 | Администрация ОО | Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами |
| VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта |  |  |  |  |
| 13. | Проведение итоговой оценки готовности МБОУ Кировской СОШ №9 к введению Стандарта | август 2027 | Администрация ОО | Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г. |
| VII. Информационное обеспечение введения Стандарта |  |  |  |  |
| 14. | Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения | март 2027 | Администрация ОО | Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта |
| 15. | Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) | с декабря 2026 | Администрация ОО | Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений |